## Hoja1
Resumen de Actividades Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2024
| COMPONENTES |  |  |  | Nº de Actividades Previstas su realización año 2024 | Nº de Actividades Previstas su realización Enero a Junio 2024 | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2024
| 1- Transparencia y Acceso a la Información Pública |  |  |  | 4 | 4 | 4
| 2- Participación Ciudadana |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 3- Rendición de Cuentas |  |  |  | 4 | 4 | 3
| 4- Integridad y Ética Pública |  |  |  | 4 | 4 | 4
| 5- Gestión de Riesgos de Corrupción |  |  |  | 2 | 1 | 2
| 6- Gestión de Denuncias e Investigación |  |  |  | 2 | 2 | 2
| 7- The Integrity App - Versión Sector Público Py |  |  |  | 3 | 2 | 2
| TOTAL DE ACTIVIDADES |  |  |  | 20 | 18 | 18
[6 empty] | 100% | 100%
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Agencia Espacial del Paraguay | [17 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [17 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Asegurar el acceso y la disponibilidad de la información pública instituciónal, de manera actualizada en los plazos legales.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | 6- PLAZO PREVISTO
[6 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Visibilizar las informaciones incorporando la práctica de la transparencia y la rendición de cuentas institucionalmente | Asegurar a la ciudadanía el acceso oportuno a las informaciones públicas obrantes en la institución. | Elaboración del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano | Aprobación del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano | Resolución Institucional que aprueba el Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Ingreso de solicitudes de información pública y respuestas, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP) | La totalidad de las solicitudes presentadas | Documento de la OAIP sobre las solicitudes atendidas | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Datos estadísticos en el Portal Unificado de Acceso a la Información Pública publicados en la página http://información pública.paraguay.gov.py
| Actualización de las informaciones públicas de acuerdo a la legislación. | Disponibilidad virtual de la información pública conforme las Leyes Nº 5189/2014 y 5282/2014. | Información disponible en la página institucional | Páginas institucionales y de la SENAC sobre el cumplimiento de las leyes | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Formular la Memoria Anual de Gestión | Memoria Anual de Gestión Pública . | https://www.aep.gov.py | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Agencia Espacial del Paraguay | [17 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana | [17 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Fortalecer la participación de la ciudadanía para consolidación de la transparencia de la gestión pública.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | 6- PLAZO PREVISTO ene: 6- PLAZO PREVISTO
[6 empty] | ene | Feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Incrementar los medios de participación ciudadana | Fortalecer los mecanismos de acceso y participación ciudadana | Asegurar las herramientas digitales de acceso a la información | Verificación de los niveles de acceso a la información | Instagram, Twitter y Facebook de la AEP | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Agencia Espacial del Paraguay | [17 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas | [17 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Promover la confianza en la gestión pública de la ciudadanía
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | 6- PLAZO PREVISTO ene: 6- PLAZO PREVISTO
[6 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Comunicación con la ciudadanía sobre el proceso de rendición de cuentas | Presentación de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, de conformidad a las normativas . | Reuniones del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC) | 5 reuniones del CRCC | Foografías ,Actas, registros de asistencias | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Elaboración del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano | 1 Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano aprobado | Resolución Institucional que aprueba el Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Implementación del Plan de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | informes trimestrales | Documentos aprobados por el comité y publicados en la página institucional, notas de remisión a la SENAC | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
informe final
memoria anual
matriz de indicadores
|  | Presentación de las evidencias documentales a los Órganismos de Control (CGR, SENAC) | Notas de remisión | Resultados de las evaluaciones | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Agencia Espacial del Paraguay | [17 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública | [17 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Implementación de una gestión institucional basada en valores éticos, conforme a políticas de integridad y ética pública.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | 6- PLAZO PREVISTO ene: 6- PLAZO PREVISTO
[6 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Fortalecimiento de la gestión ética institucional |  | Reuniones del Comité de Ética y Buen Gobierno. | 3 reuniones del Comité de Ética y Buen gobierno. | Actas de reunión | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
| Implementación de políticas sobre integridad y la ética pública | Formulación de un Plan de Trabajo de actividades de Ética Pública. | Plan de Trabajo de Actividades elaborado. | Plan de Trabajo aprobado (acta) | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Divulgación del Código de Ética y Código de Buen Gobierno en las oficinas | Participación de las oficinas en los talleres | Actas de talleres | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Medición de Gestión Ética | Entrevistas sobre el Código de Ética y Código de Buen Gobierno | Informe de resultado de entrevistas | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Agencia Espacial del Paraguay | [17 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción | [17 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Identificar riesgos de corrupción en la gestión.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | 6- PLAZO PREVISTO ene: 6- PLAZO PREVISTO
[6 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Identificación de posibles hechos que podrían constituir de riesgos de corrupción. | Verificación de riesgos de corrupción en la gestión, para decidir acciones de prevención. | Reuniones de miembros de la oficina del subproceso para la ejecución del plan de riesgo de corrupción. | Reuniones de funcionarios de la oficina del subproceso de gestión seleccionado | Informes, fotografías, actas; | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Formulación del mapa de riesgos de corrupción | 1 mapa de riesgo preparado | Aprobación del mapa de riesgo de corrupción por la Mäxima Autoridad | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Agencia Espacial del Paraguay | [17 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación | [17 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Seguimiento a las denuncias sobre supuestos hechos de corrupción.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | 6- PLAZO PREVISTO ene: 6- PLAZO PREVISTO
[6 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Poseer medios de recepción de denuncias de supuestos hechos de corrupción. | Seguimiento a las denuncias sobre supuestos hechos de corrupción. | Ingreso de denuncias sobre supuestos hechos de corrupción a través de Portal de Denuncias de Anticorrupción de la SENAC | 100% de las denuncias ingresadas | Informes Conclusivos | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Informe de gestión de la UTA
|  | Participación de la UTA en las capacitaciones de la SENAC sobre recepción, trámite e investigación de las denuncias | 100 % de asistencia a las capacitaciones de la SENAC | Fotografías, Informes | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2024
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Agencia Espacial del Paraguay | [17 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: The Integrity App - Versión Sector Público Paraguay | [17 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Obtener información sobre la aplicación de instrumentos de integridad en la institución.
D- PLAN ANUAL AÑO: 2024
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | 6- PLAZO PREVISTO ene: 6- PLAZO PREVISTO
[6 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Uso de la herramienta digital The Integrity App - Versión Sector Público Paraguay | Poseer información sobre la aplicación de instrumentos de integridad vigentes en la institución | Divulgación de la Resolución SENAC Nº 315/2022 "Por la cual se aprueba e implementa el uso de la plataforma The Integrity App - Versión Sector Público Paraguay", en las diversas oficinas | La totalidad de Directores Generales, Directores y Jefes de Departamento informados | Notas | bar: 6- PLAZO PREVISTO feb
|  | Ejecución de la encuesta a nivel directivo, Directores generales, directores y jefes | La Totalidad de Directores Generales, Directores y Jefes de Departamento encuestados | Información en la plataforma | bar: 6- PLAZO PREVISTO mar to 6- PLAZO PREVISTO jun; 6- PLAZO PREVISTO ago to 6- PLAZO PREVISTO nov
|  | Redacción del | La totalidad de la información registrada en la plataforma | bar: 6- PLAZO PREVISTO jul; 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Informe sobre los resultados de la encuesta. |  | Plan de Mejora, Informe de Resultados
Redacción de un Plan de Mejora de las debilidades